济宁学院四届三次“双代会”筹备工作任务配档表

（2017.3.26.——4.21.）

| 工 作 任 务 | 完成时间 （建议） | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| - 安排分工会根据分配名额增补代表； - 印发《关于济宁学院第四届二次教职工暨工会会员代表大会征集提案的通知》；3.召开各分工会主席会议，培训、安排提案征集工作 | 2017.3.27 （周一） 下午2:30 | 史仍洲 |
| 1.成立双代会筹备工作领导机构、工作机构；2.召开动员会，启动双代会各项筹备工作。 | 2017.3.29 （周三） 上午9:00 | 史仍洲 |
| 印发《关于召开济宁学院第四届三次教职工代表大会暨工会会员代表大会的通知》 | 2017.4.14 | 李洪伟 |
| 代表（包括增补代表）资格审查、登记、造册 | 2017.4.7 前 | 李刘成 |
| 设计印制代表、列席代表、工作人员证件（参照上一次的样式，再稍大一些。搜集代表证用照片,建议用一卡通的照片，没有的可以再照） | 2017.4.14前 | 赵爱华 史继军 |
| 1.《院长工作报告》；2.《工会工作报告》； 3.《大会提案征集与处理情况报告》；4.《学校财务工作报告》；5.《工会经费使用情况报告》；6.《济宁学院绩效工资实施办法》（草案）。完成初稿，送交有关部门及领导征求意见 | 2017.4.7.（第7周周五）前 | 李凡路 史仍洲 刘广军 刘克非 张书义 |
| 1.拟定主席团、常务主席、秘书长、大会主持人建议名单（草案）；2.调整代表团团长及增补代表情况说明；3.大会议程、大会日程安排（草案） | 2017.4.1.（第7周周四）前 建议4.1向党委汇报 | 李凡路 李刘成 史仍洲 |
| 会议资料袋、签字笔、记录本等会议用品的购买 | 2017.4.16.前 | 张保华 |
| 《院长工作报告》《工会工作报告》《大会提案征集与处理情况报告》《学校财务工作报告》《工会经费使用情况报告》《济宁学院绩效工资实施办法》（草案）征求意见稿汇总完成，送学校领导审阅 | 2017.4.11（第8周周二）前 | 李凡路 史仍洲 刘广军 刘克非 张书义 |
| 《院长工作报告》《工会工作报告》《大会提案征集与处理情况报告》《学校财务工作报告》《工会经费使用情况报告》《济宁学院绩效工资实施办法》（草案）定稿 | 2017.4.12.（第8周 周三）前 | 李凡路 史仍洲 |
| 提请学校党委审议通过《院长工作报告》《工会工作报告》《大会提案征集与处理情况报告》《学校财务工作报告》《工会经费使用情况报告》《济宁学院绩效工资实施办法》（草案）；审议通过大会议题、大会日程安排（草案） | 建议2017.4.14（第8周周五）前召开党委会，完成相关事项 | 李凡路 史仍洲 刘广军 刘克非 张书义 |
| 安排各代表团讨论所需会议室、制作大会会标、各代表团所在会议室会标， | 2017.4.14（第8周周五）前 | 史继军 赵爱华 蒿鹏 |
| 各种文件、材料的印制、汇编、装订、装袋 | 2017.4.18（第9周 周二）前 | 赵爱华 赵正德 张保华 |
| 印发《关于召开济宁学院第四届三次教职工代表大会暨工会会员代表大会的通知》 | 2017.4.14.（第8周 周五）前 | 李洪伟 |
| 完成第四届三次“双代会”征集提案的分类、统计、形成提案征集报告 | 2017.4.17.（第9周 周一）前 | 李凡路 |
| 大会主会场布置、座次安排、会场服务 | 2017.4.19.（第9周 周三）前 | 史继军 蒿鹏 |
| 安排代表乘车、初等教育学院和学前教育学院中午工作餐 | 2017.4.21. | 史继军 |
| 大会开幕式、闭幕式音响及《国歌》、《国际歌》、《校歌》、会议间隙安排播放的音乐等其它音乐等的试播 | 2017.4.20.会前 | 蒿鹏 |
| 各代表团联络员向大会秘书处报到、负责本团与秘书处联系和材料领取、分发，分团讨论会议材料整理、打印，上报秘书处等。 | 2017.4.20.（周四）上午9:00行政楼A502 | 来维龙 赵正德 张保华 |
| 联络员组织各代表团代表报到（各代表团讨论会议室），召开代表团第一次会议 | 2017.4.20.（第10周周一）2:00前 | 来维龙 各代表团 联络员 |
| 1、负责会场照相、录像。 2、做好会议宣传报道。 3、营造“双代会”的氛围，负责条幅制作、布置；图书馆和办公楼及其他教学楼等的电子屏内容更新。 4、选定男、女播音工作人员各1名，要求普通话较好。 5、提供服务人员若干（可结合会务组）。 6、其他临时性工作。 | 会前准备 —— 会议结束 | 邓新民 |
| - 安全保障：1.负责校园秩序管理；2.会场安全保卫工作；3.其他临时性工作。 | 2017.4.20.--21. | 王军 |
| 后勤保障：1.提供会场保健医生1人；2.水电工1人；3.发电车待命；4.会场内外卫生等。 | 2017.4.20.--21. | 张永刚 |